## Fall1 Personaleintritt
Fall Nr. | Name Tester | Titel | Rolle | Beschreibung | Bildschirmfoto | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status Teilergebnis | Status Gesamt | Maßnahme bei negativem Testergebnis | Status Teilergebnis Retest | Status Gesamt Retest
1 |  | Neuer Mitarbeiter | Anwender: sb1 Kennwort: elo | Neuer Mitarbeiter-Button anklicken |  | Maske Neue Personalakte öffnet sich |  | ok
|  |  |  | Vorname, Nachname ausfüllen, OK klicken |  | Maske wird geschlossen |  | ok
|  |  |  | Prüfungen: - Status (Register Personal) - Personalnummer - Speicherort Personalakte - Sind die Unterordner vorhanden - ist der Ordner Arbeitsvertrag nicht vorhanden? - Feedeintrag vorhanden |  | O - in Vorbereitung wurde ausgefüllt unter Personalakten Ja Ja Ja |  | ok
|  |  |  | Felder ausfüllen: - Anstellungsart (Register Personal) - Schlüsselnummer (Register Personal) - Firmenfahrzeug (Register Personal) - Geburtsdatum (Register Persönlich, Tag und Monat auf heutiges Datum setzen) speichern |  | Felder werden übernommen und angezeigt |  | ok
2 |  | Eintrittsprozess starten | Anwender: sb1 Kennwort: elo | Mitarbeiter markieren, Eintrittsprozess starten anklicken |  | Maske Mitarbeitereintritt öffnet sich |  | ok
|  |  |  | Felder ausfüllen: - Vorgesetzer auswählen - Stellenbezeichnung ausfüllen - Eintrittsdatum (auf heute setzen) - Organisatorische Zugehörigkeit, Team auswählen, danach sollten die anderen Felder gefüllt werden mit OK bestätigen |  | Maske wird geschlossen |  | ok
|  |  |  | Prüfungen: - Status (Register Personal) wurden die eingegebenen Felder übernommen |  | P - vorbereitet Ja |  | ok
|  |  |  | Über die AS-Oberfläche folgende Regel neu starten: - sol.hr.PersonnelFileReminder https://intprojektehr:9173/as-HRENTW/ | 0101 | wird neu gestartet |  | ok
|  |  |  | - Kam die Aufgabe "Der erste Arbeitstag des neuen MA hat begonnen" an? - Wie lautet der Status? |  | Ja E - angestellt |  | ok

## Fall2 Sonstiges
Fall Nr. | Name Tester | Titel | Rolle | Beschreibung | Bildschirmfoto | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status Teilergebnis | Status Gesamt | Maßnahme bei negativem Testergebnis | Status Teilergebnis Retest | Status Gesamt Retest
1 |  | Organigramm | Anwender: sb1 Kennwort: elo | Unter Mein ELO die Kachel Organigramm anklicken |  | Organigramm-App öffnet sich |  | ok
|  |  |  | Wird das Organigramm korrekt angezeigt? |  | Ja |  | ok
2 |  | Mitarbeiter | Anwender: sb1 Kennwort: elo | Unter Mein ELO die Kachel Mitarbeiter anklicken |  | Mitarbeiter-App öffnet sich |  | ok
|  |  |  | Wird das MA-Dashboard korrekt angezeigt? |  | Ja |  | ok
|  |  |  | Werden die hinzugefügen Spalten angezeigt (Firmenfahrzeug etc.) Funktionieren die Filter? Kann gesucht werden? |  | Ja Ja Ja |  | ok
3 |  | Reminder | Anwender: sb1 Kennwort: elo | Über die AS-Oberfläche folgende Regel neu starten: - sol.hr.PersonnelFileReminder | 0101 | wird ausgeführt |  | ok
|  |  |  | Kommt der Geburtstagsreminder in den Aufgaben? |  | Ja |  | ok

## Fall3 Dokument ablegen
Fall Nr. | Name Tester | Titel | Rolle | Beschreibung | Bildschirmfoto | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status Teilergebnis | Status Gesamt | Maßnahme bei negativem Testergebnis | Status Teilergebnis Retest | Status Gesamt Retest
1 |  | Personaldokument ablegen per Drag&Drop | Anwender: sb1 Kennwort: elo | - Dokument per Drag&Drop in die Personalakte ziehen (beliebiger Ordner) - Mit OK schließen |  | Verschlagwortungsmaske öffnet sich Verschlagwortungsmaske schließt sich | Verschlagwortungsmaske öffnet sich Verschlagwortungsmaske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist das Dokument in der per Drag&Drop abgelegten Struktur? - Sind die Daten ausgefüllt? |  | Ja Ja | Ja Ja | ok
|  |  |  | Eingabedialog "Passwort für Verschlüsselungskreis Personaldokument" öffnet sich elo123 eingeben |  | Ja Maske wird geschlossen
|  |  |  | Ist das Dokument mit einem Schloss versehen? Ist in der Verschlagwortung unter Optionen, Verschlüsselungskreis der Verschlüsselungskreis "Personaldokument ausgewählt"? |  | Ja Ja
2 |  | Vertrag ablegen per Drag&Drop | Anwender: mgr1 Kennwort: elo | - Wird der Ordner Arbeitsvertrag angezeigt? - Dokument per Drag&Drop in die Personalakte ziehen (unter Arbeitsvertrag, Hauptordner) |  | Ja Verschlagwortungsmaske öffnet sich | Ja Verschlagwortungsmaske öffnet sich | ok
|  |  |  | - Sind die Daten ausgefüllt? - Mit OK schließen |  | Ja Maske schließt sich | Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Eingabedialog "Passwort für Verschlüsselungskreis Vertrag" öffnet sich - elo456 eingeben |  | Ja Maske schließt sich | Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist das Dokument mit einem Schloss versehen? - Ist in der Verschlagwortung unter Optionen, Verschlüsselungskreis der Verschlüsselungskreis "Vertrag ausgewählt"? |  | Ja Ja | Ja Ja | ok
3 |  | Personaldokument ablegen (Geht mit Playwrite (WebClient) nicht, da Java Client ) per Postbox (erst über F4 Metadaten, dann über "Ablage in ELO") | Anwender: sb1 Kennwort: elo | - Dokument in die Postbox ziehen und die Metadaten öffnen (F4) |  | Verschlagwortungsmaske öffnet sich | Verschlagwortungsmaske öffnet sich | ok
|  |  |  | - Kann die Maske "Personaldokument" ausgewählt werden? - Die Maske "Personaldokument auswählen und Mit OK schließen |  | Ja Maske schließt sich | Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist der Button "Ablage in ELO" sichtbar? - Den Button "Ablage in ELO" auswählen und das Dokument in die Personalakte zuordnen |  | Ja Maske schließt sich | Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist das Dokument in der angegeben Struktur? - Sind die Daten ausgefüllt? |  | Ja Ja | Ja Ja | ok
4 |  | Vertrag ablegen per Postbox (erst über F4 Metadaten, dann über "Ablage in ELO") Personaldokument ablegen (Geht mit Playwrite (WebClient) nicht, da Java Client ) | Anwender: mgr1 Kennwort: elo | - Wird der Ordner "Arbeitsvertrag" angezeigt? - Dokument in die Postbox ziehen und die Metadaten öffnen (F4) |  | Ja Verschlagwortungsmaske öffnet sich | Ja Verschlagwortungsmaske öffnet sich | ok
|  |  |  | - Kann die Maske "Personaldokument" ausgewählt werden? - Die Maske "Personaldokument auswählen und Mit OK schließen |  | Ja Maske schließt sich | Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist der Button "Ablage in ELO" sichtbar? - Den Button "Ablage in ELO" auswählen und das Dokument in die Personalakte dem Unterordner "Arbeitsvertrag" zuordnen |  | Ja Maske schließt sich | Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Eingabedialog "Passwort für Verschlüsselungskreis Vertrag" öffnet sich - elo456 eingeben |  | Ja Maske schließt sich | Nein, weil bereits in oberen Fallbeispiel das Passwort eingegeben wurde Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist das Dokument in der angegeben Struktur? - Ist das Dokument mit einem Schloss versehen? - Sind die Daten ausgefüllt? - Ist unter Optionen der Verschlüsselungskreis "Vertrag" ausgewählt? |  | Ja Ja Ja Ja | Ja Ja Ja Ja | ok
5 |  | Personaldokument ablegen per Postbox (über den Button "Ablage in ELO") Personaldokument ablegen (Geht mit Playwrite (WebClient) nicht, da Java Client ) | Anwender: sb1 Kennwort: elo | - Dokument in die Postbox ziehen - Ist der Button "Ablage in ELO" sichtbar? - Den Button "Ablage in ELO" auswählen und das Dokument in die Personalakte zuordnen |  | Dokument erscheint in der Postbox Ja Maske schließt sich | Dokument erscheint in der Postbox Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Öffnet sich die Verschlagwortungsmaske? - Ist die Maske "Personaldokument ausgewählt? - Mit OK schließen |  | Ja Ja Maske schließt sich | Ja Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist das Dokument in der angegebene Struktur? - Sind die Daten ausgefüllt? |  | Ja Ja | Ja Ja | ok
|  |  |  | Eingabedialog "Passwort für Verschlüsselungskreis Personaldokument" öffnet sich elo123 eingeben |  | Ja Maske wird geschlossen
|  |  |  | Ist das Dokument mit einem Schloss versehen? Ist in der Verschlagwortung unter Optionen, Verschlüsselungskreis der Verschlüsselungskreis "Personaldokument ausgewählt"? |  | Ja Ja
6 |  | Vertrag ablegen per Postbox (über den Button "Ablage in ELO") Personaldokument ablegen (Geht mit Playwrite (WebClient) nicht, da Java Client ) | Anwender: mgr1 Kennwort: elo | - Wird der Ordner Arbeitsvertrag angezeigt? - Dokument über die Postbox in die Personalakte zuordnen (unter Arbeitsvertrag, Hauptordner) |  | Ja Verschlagwortungsmaske öffnet sich | Ja Verschlagwortungsmaske öffnet sich | ok
|  |  |  | - Öffnet sich die Verschlagwortungsmaske? - Ist die Maske "Personaldokument ausgewählt? - Mit OK schließen |  | Ja Ja Maske schließt sich | Ja Ja Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Eingabedialog "Passwort für Verschlüsselungskreis Vertrag" öffnet sich - elo456 eingeben |  | Ja Maske schließt sich | Nein, weil bereits in oberen Fallbeispiel das Passwort eingegeben wurde Maske schließt sich | ok
|  |  |  | - Ist das Dokument in der angegeben Struktur? - Ist das Dokument mit einem Schloss versehen? - Sind die Daten ausgefüllt? - Ist unter Optionen der Verschlüsselungskreis "Vertrag" ausgewählt? |  | Ja Ja Ja Ja | Ja Ja Ja Ja | ok

## Fall4 Personalaustritt
Fall Nr. | Name Tester | Titel | Rolle | Beschreibung | Bildschirmfoto | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status Teilergebnis | Status Gesamt | Maßnahme bei negativem Testergebnis | Status Teilergebnis Retest | Status Gesamt Retest
1 |  | Austrittsprozess starten | Anwender: sb1 Kennwort: elo | Mitarbeiter markieren, Austrittsprozess starten anklicken |  | Maske Mitarbeiteraustritt öffnet sich |  | ok
|  |  |  | Felder ausfüllen: - Kündigungsdatum - Austrtittsdatum (auf heute setzen) - Kommentar |  | Maske wird geschlossen |  | ok
|  |  |  | Prüfungen: - Status (Register Personal) - wurden die eingegebenen Felder übernommen - Wurde die Akte auf die Farbe "terminated" gesetzt |  | C - gekündigt Ja Ja |  | ok
|  |  |  | Über die AS-Oberfläche folgende Regel neu starten: - sol.common.as.WfController - sol.common_monitoring.as.JobQueue | 0301 | wird neu gestartet |  | ok
|  |  |  | - Wird der Mitarbeiter in den Ordner "Ausgeschiedene Mitarbeiter" verschoben? - Wie lautet der Status? |  | Ja B - ausgeschieden |  | ok

## Voraussetzung
Info von QS oder IS oder Hr. Neumann
Einspielen der zu testenden Version im LLDO_Testsystem (srvtelo2vm)
Anleitung/Doku
Beispieldokument bereithalten

## Notizen
Beachten | Maßnahme